ПРОЕКТ

«СТАРТ В БУДУЩЕЕ КРАСНОЯРСКА-2»

МБОУ Гимназия № 7

Красноярск, 2023 год

1. Краткое название образовательной организации (согласно Уставу)

МБОУ Гимназия № 7

2. Тема городского проекта

«Старт в будущее Красноярска» (использование городской среды для гражданско-патриотического воспитания и профессионального самоопределения).

3. Срок реализации проекта

01.10.2023 года - 30.12.2025 года

4. Целевая группа

Обучающиеся 1-11 классов МБОУ Гимназия № 7 в количестве, 1343 человека, из них:

- 1- 4 класс –510 обучающихся.

- 5 - 9 класс- 687 обучающихся.

- 10-11 класс- 146 обучающихся.

Реализация проекта предполагает 100 % охват всех обучающихся МБОУ Гимназия № 7 на каждом уровне обучения.

5. Концептуальное/ модельное представление преобразуемой области (описание пространства, где будет организована образовательная деятельность).

С первого сентября 2023 года все школы страны перешли на обновлённые ФГОС. Не стала исключением и наша гимназия. Одним из ориентиров для воспитания подрастающего поколения стала профориентационная работа. Министр просвещения РФ С.С.Кравцов, на торжественной церемонии открытия Всероссийского фестиваля профориентации школьников «Билет в будущее» в Екатеринбурге 22 марта 2023 года представил единую модель профориентации школьников. И эта модель Минпросвещения, получившая название «Профминимум»,  логично вписалась в проводимую гимназией работу.

Красноярск – город с удивительной историей, с уникальными жителями и богатейшим разнообразием в мире профессий. Архитектор, 3Д-риггер, инженер, учитель, актёр, джоббер, дизайнер, матрицор и множество других профессий есть в нашем в городе. Но что мы знаем о них?

Понятие о профессиях у школьника 7-10 лет ограничено скудным жизненным опытом. О видах деятельности ребенок впервые узнает от своих родителей и людей, с которыми он чаще всего видится (воспитатели детского сада, врачи, кассиры и продавцы в магазине, водитель маршрутного автобуса). Чтобы он смог сделать осознанный выбор, будучи взрослым, его нужно пораньше познакомить с как можно большим количеством профессий. В 7-10 лет дети еще не делят виды деятельности на «престижные» и «непрестижные», поэтому круг профессиональных предпочтений у них значительно шире, чем у старшеклассников.

Уже с первого класса необходимо формировать осознание ребенком важности каждой профессии, воспитывать ответственность и любовь к труду. Одна из задач учебно-воспитательного процесса для школьников 1-4 классов, согласно ФГОС НОО, – подготовка учащихся к осознанному выбору профессии. Качественные знания о видах деятельности должны даваться в доступном формате. При этом важно учитывать возрастные особенности: не допускать назойливости и подавать информацию в адекватных формах (игры, просмотр тематических мультфильмов, детские книги и так далее).

В рамках проекта продолжают действовать три модуля: модуль «Точка отсчёта» для учащихся начальной школы; модуль «Траектория движения» для учащихся 5-9 классов; модуль «Финишная прямая» для старшеклассников. В каждом модуле проекта предусмотрена организация и проведение мероприятий для обучающихся начального, основного и среднего уровня образования с учетом их возрастных особенностей. Мероприятия, в рамках взаимодействия могут проводиться не только на территории партнеров проекта, но и на базе МБОУ Гимназия № 7. Также для организации совместных мероприятий будет использовано виртуальное пространство партнеров проекта. В результате каждого модуля обучающиеся должны разработать материальный продукт: это может быть, презентация профессии, фотогалерея, мастерклассы от родителей, видеоролик и др.

Реализация модуля «Точка отсчета» проекта «Старт в будущее Красноярска» на уровне начального общего образования направлена на взаимодействие МБОУ Гимназия № 7 и городского пространства Красноярска в рамках образовательного и воспитательного процесса для успешной ранней профориентации каждого ребенка.

Модуль «Траектория движения» для учащихся 5-9 классов и модуль «Финишная прямая» для старшеклассников нацелены прежде всего,  на  создание условий для успешной социальной адаптации, жизненного  самоопределения, построение траектории своего развития, самореализации  через осознание возможностей своей «малой родины», родного города, через изучение городского социума, пространства. При этом самореализация, как правило, связывается с трудовой деятельностью, проявляется «через увлеченность значимой работой» (А. Маслоу), т.е.  профессиональное самоопределение. Самоопределение личности – это осознание самого себя, смысла своего существования, собственных возможностей, стремлений и ограничений, своего места в социуме и назначения в жизни, через изучение возможностей родного города.

Благодаря использованию объектов городской среды (сквер им. 1 Мая, парк им. 1 Мая, Дворец Водного спорта,  библиотеки Ленинского района, Центр культурных инициатив, завод КрасМаш, СибГУ им. Решетнева и др., КГБПОУ Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького) формируются компетенции горожанина и гражданина РФ.

6. Цель и задачи проекта

Цель проекта. Создать условия для самоопределения и самореализации каждого обучающегося через раннюю профориентацию, первые квазипрофессиональные пробы.

Проект направлен на формирование следующих компетенций горожанина и гражданина, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития г. Красноярска: 
- функционально грамотный; 
- умеющий работать на результат; 
- способный к определенным социально значимым достижениям; 
- свободно ориентирующийся в цифровой среде и владеющий информационно-коммуникационными технологиями-средствами; 
- принимающий поликультурный уклад городской жизни; 
- имеющий экологию мышления, духовно-нравственный стержень и семейные ценности; 
- проявляющий ответственную инициативу, лидерские качества; 
- способный к кооперации и сотрудничеству.

Проект «Старт в будущее Красноярска» предполагает реализацию принципов системно-деятельностного подхода.

Задачами проекта являются:

- воспитать уважительное отношения к людям, занимающимся физическим трудом, а также ко всем профессиям без исключения;

- формировать понимание важности труда для человека;

- знакомить с разнообразием современных видов деятельности; мотивирование к учебе и труду посредством применения познавательных и профориентационных методик;

- развить творческие способности ребенка в ходе ознакомления с профессиями.

- получить три вида результатов (предметные, метапредметные и личностные) путём освоения предметного содержания при максимальном использовании музейных, историко-архитектурных, научных, высокотехнологичных и природных ресурсов нашего города, а также городских образовательных событий;

- расширить рамки предметного содержания, освоение навыков исследовательской деятельности, привлечь родителей (законных представителей) к еще более активному участию в образовательном процессе;

- взаимодействовать с субъектами городской инфраструктуры в рамках социально-педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации обучающихся;

- вовлечь школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые компетенции, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых мероприятиях, более осознанно подойти к выбору своей профессии в будущем.

Социализация обучающихся осуществляется на основе Комплекса мер по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года,  а также через реализацию практико-ориентированного модуля в программе «Профминимум».

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение обучающихся осуществляется в тесном сотрудничестве с организациями различной ведомственной принадлежности: Министерство образования Красноярского края; Центр занятости населения города Красноярска; Красноярский краевой центр профориентации развития квалификаций; КГБПОУ СПО «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького»; ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»; ФГБОУ ВО «КГПУ им. В. П. Астафьева»; ФГБОУ ВО «СибГАУ им. академика М.Ф. Решетнева» и др. Ведётся сотрудничество с учреждениями в сфере культуры и молодежной политики: АНО «Красноярский детский технопарк «Кванториум», Центр Культурных Инициатив, ММАУ «Центр авторского самоопределения молодежи «Зеркало»; ММАУ «Центр продвижения молодежных проектов «Вектор» и др..

Обучающиеся общеобразовательных организаций города Красноярска активно принимают участие в крупных проектах и мероприятиях, направленных на профессиональное самоопределение и профориентацию. В 2020-2021 учебном году обучающиеся приняли участие в мероприятиях интерактивного онлайн-портала «ПроеКТОрия», в проекте ранней профориентации «Билет в будущее», в Чемпионате молодых профессионалов «World Skills».

7. Обоснование проектных преобразований.

В стремительно меняющемся мире сложно бывает ориентироваться даже взрослым. При этом у детей больше возможностей для самореализации. Но она возможна только при условии, что человек понимает свое предназначение и выбрал свой жизненный путь. Помочь подрастающему поколению выбрать нужное направление, дать возможность попробовать себя через разные практики, менять своё решение, если оно оказалось неподходящим, не винить себя потом, что выбрал не ту профессию – на это нацелен проект «Старт в будущее Красноярска». Раннее самоопределение, воспитание в себе гражданских и патриотических чувств, уверенность в завтрашнем дне востребованы сегодня как никогда.

Помимо способности воспроизводить знания сама жизнь требует от человека учебной самостоятельности, навыков сотрудничества и конкуренции, работы в виртуальных средах, умения исследовать и проектировать. Реализация проекта - эта одна из возможностей формирования образовательной среды с использованием социокультурных ресурсов района и города, которая будет стимулировать проявление инициативы, самостоятельности, ответственности, индивидуальную работу и решение задач в малых группах, научит совершать выбор, рассуждать и проявлять критичность, видеть межпредметную проблематику и практическое значение школьных предметов для жизни социума.

На уровне начального общего образования активно используются формы виртуальных экскурсий, фестивалей, мастер-классов, творческих погружений и мастерских, которые проектируются в рамках сотрудничества КГБПОУ СПО Красноярский педагогический колледж № 1, являются основой при формировании технических заказов.

На уровне основного и среднего образования организовано участие обучающихся в различных муниципальных, региональных, федеральных фестивалях, конкурсах и мероприятиях профориентационной направленности, таких как «Столичное образование», Чемпионат молодых профессионалов «World Skills».

8. Этапы и мероприятия реализации проекта

| Мероприятия в рамках проекта | Партнеры проекта | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Модуль «Точка отсчёта» (1-4 классы) |  |  |
| Мастер-классы «Профессии наших мам» | Род. общественность МБОУ Гимназия № 7 | IV квартал 2023 года |
| Мастерские и мастер-классы: Фестиваль традиционного и современного творчества «Сибирь мастеровая»; мастер-класс, «Пластичная береста», «Весёлая лаборатория» | КГБУК «Центр культурных инициатив» Методический центр МБОУ ДО ДДиЮ № 2 | I квартал 2024 года |
| Фестиваль «Такой удивительный мир профессий» | Летний оздоровительный лагерь «Сибиряк» на базе МБОУ Гимназия № 7 | II квартал 2024 года |
| Фестиваль «Профессии моей семьи» | КГБПОУ СПО Красноярский педагогический колледж № 1 в рамках исследовательской практики студентов 2 курса (техзаказ) | III квартал 2024 года |
| Открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | Портал «Проектория» | IV квартал 2024 года |
| Виртуальная экскурсия «Один город-миллион возможностей» | КГБПОУ СПО Красноярский педагогический колледж № 1 | I квартал 2025 года |
| Квест " Мир профессий глазами современных детей" | Детская Библиотека им. В. Дубинина | II квартал 2025 года |
| Реализация профориентационных проектов «Классное дело». | Родительская общественность- представители профессий, известные в различных областях | III квартал 2025 года |
| Мероприятие «Все профессии нужны-все профессии важны» | КГБПОУ СПО Красноярский педагогический колледж № 1 | IV квартал 2025 года |
| Модуль «Траектория движения» (5-9 классы) |  |  |
| Совместное с социальными партнерами проведение Дня героев Отечества» Экскурсии профнаправленности для 9-х классов | ОП № 4 | IV квартал 2023 года |
| «Городской конкурс сандружин-2024» . мероприятие для ОО города Красноярска, разработанное МБОУ Гимназия № 7 | Городской Молодежный военно-спортивный технический центр «Патриот». Организаторы мероприятия- МБОУ Гимназия № 7 | I квартал 2024 года |
| «Открытый чемпионат по первой помощи» | Городской Молодежный военно-спортивный технический центр «Патриот» Организаторы мероприятия - МБОУ Гимназия № 7 | II квартал 2024 года |
| Акция «Моя семья в истории ВОВ. Летопись Победы» | Акция «Моя семья в истории ВОВ. Летопись Победы» | II квартал 2024 года II квартал 2025 года |
| Трудовые отряды гимназии | Родительская общественность | IV квартал 2024 года |
| Городские военно-спортивные, патриотические игры и соревнования | Городской Молодежный военно-спортивный технический центр «Патриот» | I квартал 2025 года |
| «Кем быть? Профессии нашего города» Ярмарка учебных заведений нашего города, встречи с представителями профессий. 8- 9 классы | Учебные заведения СПО и ВПО города Красноярска, родительская общественность- представители профессий | II квартал 2025 года |
| Реализация профориентационных проектов «Классное дело» | Родительская общественность- представители профессий, известные в различных областях | III квартал 2025 года |
| Реализация федерального проекта « Билет в будущее» | Использование ресурса муниципального промышленного комплекса для организации профпроб | В течение года |
| День семьи | Родительская общественность- представители профессий, известные в различных областях | IV квартал 2025 года |
| Модуль «Финишная прямая» (10-11 классы) |  |  |
| «Открытый чемпионат по первой помощи» | Городской Молодежный военно-спортивный технический центр «Патриот» | IV квартал 2023 года |
| Акция «Моя семья в истории ВОВ. Летопись Победы» | Акция «Моя семья в истории ВОВ. Летопись Победы» | I квартал 2024 года |
| Сопровождение абитуриентов. Поступления в ВУЗы | Высшие учебные заведения | II квартал 2024 года |
| Участие в чемпионате «Образование»,в Чемпионате молодых профессионалов «World Skills». | Организаторы чемпионатов, родительская общественность | III квартал 2024 года |
| Реализация профориентационных проектов «Классное дело», и проектов, посвященных 80-летию Ленинского района и гимназии | Родительская общественность- представители профессий, известные в различных областях | IV квартал 2024 года |
| «Кем быть? Профессии нашего города» Ярмарка учебных заведений нашего города, встречи с представителями профессий. | Учебные заведения СПО и ВПО города Красноярска, родительская общественность -представители профессий | I квартал 2025 года |
| Реализация профориентационных проектов «Классное дело» | Родительская общественность- представители профессий. | II квартал 2025 года |
| Сопровождение абитуриентов. Поступления в ВУЗы | Высшие учебные заведения | III квартал 2025 года |
| Реализация совместных с партнерами и профильными классами, проектов профнаправленности | Высшие учебные заведения, АКШ, АО « Красмашзавод», КРАСМГУ, СИБГАУ | IV квартал 2025 года |
| Реализация федерального проекта « Билет в будущее» | Использование ресурса муниципального промышленного комплекса для организации профпроб | В течение года |

9. Ресурсы

- кадровые – педагогические работники (учителя начальной школы, учителя – предметники ООО и СОО, классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог, заведующий библиотекой);

-материально-технические помещения учреждения - учебные кабинеты, спортивные залы, зал хореографии, кабинеты для занятий дополнительным образованием, актовый зал, библиотека; 
- организационно-административные - заместители директора по УВР МБОУ Гимназия № 7, руководитель структурного подразделения «Виртуоз» Гимназия № 7.

10. Ожидаемый результат

      - Количество обучающихся 1- 4 классов, имеющих представление о профессиях – анкетирование «Знаешь ли ты профессии» - 74% от общего количества учащихся демонстрируют обширные знания о мире профессий разных типов.

- Количество обучающихся 1- 4 классов мотивированно обосновывают желание иметь социально-значимую профессию в будущем (не ниже 50%)

- Количество обучающихся 1- 4 классов, принявших участие от общего количества обучающихся в фестивале «Такой удивительный мир профессий»- статистические данные (не ниже 52%)

• количество обучающихся 6-11 классов, принявших участие в профпробах, от общего количества обучающихся 6-11 классов;

• количество учащихся, прошедших онлайн-диагностику, от общего количества учащихся 6-11 классов;

• статистика по выявленным профилям интересов и способностей в результате онлайн-диагностики – раз в полгода;

• статистика образовательно-профессиональных планов учащихся, выявленных в рамках онлайн-диагностики – раз в год;

• количество и тематика городских, региональных и федеральных мероприятий, проводимых гимназией, в рамках профориентационных мероприятий по выбору, с указанием количества обучающихся 5-11 классов, принявших участие в каждом мероприятии, от общего числа обучающихся 5-11 классов школы – не менее одного мероприятия каждый квартал в каждом модуле;

• количество обучающихся 5-11 классов, принявших участие в проектной деятельности, от общего числа обучающихся 5-11 классов школы – 100%;

• процент мероприятий, соответствующих профилю и запросам учеников, от общего числа мероприятий, проведенных школой в рамках мероприятий по выбору – не менее 50%;

- осознанный выбор профессии и своего дальнейшего жизненного пути – по итогам поступления в вуз, не менее 70%.